## Huvudtidplan
|  |  | Tilbudsnummer |  |  |  | 107126
|  |  | Projektnummer: |  |  |  | 22074 | [5 empty] | PRELIMINER HOVEDTIDPLAN | [18 empty] | Datum: | 2024-10-23
|  |  | Beställare: |  |  |  | Valle Borettslag | [24 empty] | Version: | 3
Kod | Aktivitet | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Demontage Rad 1,3,11,15-16,32-33,36-38 | bar: Beställare: 31 to Beställare: 32
Demontag Rad 2,4,12-14 | bar: Valle Borettslag 33
Demontage Rad 27-31 | bar: Valle Borettslag 34
B | Demontage Rad 23-26,34-35 | bar: Valle Borettslag 35 to Valle Borettslag 36
2 | Demontage Rad 17-22 | bar: Valle Borettslag 37
3 | Demontage Rad 5-10 | bar: Valle Borettslag 38
Stillas 1
C | Hus nr 23 Rad 1-4 | bar: Beställare: 32 to Valle Borettslag 41
1 | Hus nr 21 Rad 5-10 | bar: Valle Borettslag 42 to Valle Borettslag 49
2 | Stillas 2
3 | Hus nr 19 Rad 11-16 | bar: Beställare: 32 to Valle Borettslag 44
Hus nr 17 Rad 17-22 | bar: Valle Borettslag 45 to Valle Borettslag 51
D | Stillas 3
Hus nr 1-5 Rad 38,36-37,34-35,33 | bar: Beställare: 32 to Valle Borettslag 42
Hus nr 13-15 Rad 23,24-25,26 | bar: Valle Borettslag 48 to Valle Borettslag 51; Valle Borettslag 2
Stillas 4
Hus nr 7-11 Rad 32,30-31,28-29,27 | bar: Valle Borettslag 38 to Valle Borettslag 47
FERDIGSTILLELSE
Ferdigbefaring
Etterarbeider og sluttbefaring | bar: Valle Borettslag 4
Overtakelse | bar: Valle Borettslag 4
Det er medtatt fellesferie og den infaller på sommerstid
Tid på arbeidsplass økt med 6 uker for utførelse med tett brystning, siste montasje gøres på plass.
* =
Demontering av balkonger
Bygging av nye balkonger